浙江交通技师学院

校园文化建设工程询价

需 求 文 件

请各投标商仔细阅读需求文件，如未按本需求文件要求进行投标活动的，有可能造成废标，由此而引起的后果完全由投标人自行承担；一旦报名参加了本次投标，即视为已接受本需求文件的全部条款。

浙江交通技师学院

2011年11月23日

浙江交通技师学院（以下简称“采购人”）校园文化建设工程采取询价的形式寻求施工方，欢迎有施工资质和能力的公司（以下简称“投标人”）参加投标。

一、投标人资质要求

建筑、安装和装饰工程施工资质三级及以上且具有独立法人资格的企业。

二、工程概况

1、工程整体施工必须严格按照学院相关要求以及设计方案和图纸进行施工。附件1：《浙江交通技师学院校园文化建设方案》(含图纸中未标注的内外园体及平面园50*50角钢材料)。

2、奔驰大道两侧绿化带进行必要的迁移（迁移后的绿化带应整齐美观）和保护工作；

3、清理施工现场，安装底座支架等支撑物和辅助材料；

4、按照方案和图纸设计制作景观雕塑组件；

5、景观雕塑组件运抵学院施工现场，并进行组装施工；

6、工程主体施工完毕后，进行细节处理；

7、土方回填和绿化还原；

8、验收标准：要求达到采购方提供的《校园文化建设方案》中效果图1为标准。

三、工程决算方法

1、以附件2：“浙江交通技师学院校园文化建设工程预算书”为结算基础。

2、在施工过程中采购人有权根据实际情况对设计方案及预算书中的工程量和材料等进行调整。

3、增减的工程项目，原预算书中有的，按相同项目的单价结算；原预算书中无的，套用2010版《浙江省建筑工程预算定额》、2010版《浙江省安装工程预算定额》，人工费按2011年第四季度《金华市建设工程人工市场信息价》作调整；材料价格取施工同期金华市信息价（同品牌、同规格、同型号），无信息价的材料，以采购人了解的市场价为准；相关税费按预算书标准计取。

4、增减的工程项目，以采购人的签证单为准。

四、评标方法

1、以工程总款下浮率为评标依据。在工程完工后，根据上述工程决算方法，计算出工程款总金额，在此基础上下浮，以承诺下浮率最大的为中标人，不下浮的为废标。

2、如最大下浮率相同的，由采购人讨论决定中标人。

3、对于未中标的投标人，采购人无需作任何解释。

五、报名时间和地点及联系人

1、即日起至2011年 11月 29日下午 1：30 时前到浙江交通技师学院综合楼202室报名（带单位营业执照副本和企业资质证书副本原件）并到财务交200元钱后，索取需求文件。

2、联系人：黄老师  82173815  13867984798

贾老师  82173802  13505791228

六、投标书的组成和要求（均用A4纸编制）

1、法定代表人身份证复印件或授权书原件、被授权人身份证复印件；

2、加盖单位公章的单位营业执照副本复印件；

3、加盖单位公章的企业资质证书副本复印件。

4、在“报价单”里填写好本投标人承诺的下浮率，并加盖公章。

上述材料装入同一信封，密封并加盖骑缝章，封面上注明投标人名称。

七、开标时间

本次询价将于2011年 11 月 29 日下午1：30时在浙江交通技师学院综合楼3楼会议室开标，请各投标人务必准时参加，未准时参加的不论是何原因均取消资格。投标书在开标时当场递交。

八、投标保证金

1、各投标人在开标前（2011年 11 月 29 日下午1：30时）须向采购人交纳投标保证金10000元（现金，单独装入信封并密封，注明投标人名称），否则投标无效。

2、开标后，中标人的投标保证金即转为履约保证金，未中标的当场退回。

3、中标后放弃或未按时签订合同的，采购人有权没收投标保证金。

九、竣工日期和验收

1、中标人确定后，须在2个工作日之内和采购人签订施工合同。竣工日期为2012年 1月 16 日，竣工标准为经采购人验收合格、交付使用，并移交全部竣工资料和钥匙。

2、未按时竣工的按逾期每天500元扣款。如因采购人原因或其它客观原因造成工期延误的，由采购人签证认可后可以顺延。

3、隐蔽工程在施工中须经采购人验收；所有材料在批量进场前应先提供样品经采购人认可，在批量进场后须经采购人验收后方能使用，否则采购人均有权拒付相应费用。

4、中标人对工程项目有新增或更改的，须提早3天出具联系单由采购人签证，否则由中标人承担责任。

十、工程款结算

1、工程完工经采购人验收合格后，采购人退回履约保证金（不计息），支付合同总价款60%的工程款。

2、根据上述工程决算方法，结算出工程款总金额，然后按中标承诺的下浮率计算出实际的结算工程款。结算后，采购人支付至结算工程款的95%；其余的5%作为质保金，在一年后如无质量问题再无息付清。

3、中标人须出具有效的建筑工程税务发票。

十一、其他说明

1、中标人确定后，应以现金形式支付本工程的图纸设计和预算编制费用2000元（直接支付给图纸设计和预算编制人）。

2、要求投标人在投标前须到学校实地勘察并测量，充分了解采购人的工程内容后制作投标书。未到实地勘察过的投标人，采购人有权拒绝，并由投标人承担责任。

3、中标人需文明施工，保证安全，在施工过程中如有对采购人的建筑物等造成损坏的，中标人应负责免费修复或赔偿；如在施工过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

4、施工期间，中标人应妥善保管施工材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

5、所有施工人员应遵守学校的有关规章制度，服从管理，非施工人员不得进入施工现场，晚上除留1至2人看管工地外，一律不得在工地内留宿。

6、本项目不允许任何形式的分包与转包。

7、本项目采购已经在浙江省政府采购网上公示，网址为

http://www.zjzfcg.gov.cn/new/sxcggg/335965.htm